## SPRINT 1 Week 1
Woensdag 11 feb 2015
| Kenny Vanrusselt | Bjorn Jorissen | Kevin Schepers | Silvio Machiels | Niels Carmans
Wat heb je gedaan? | Verzamelen van info en documenten ter voorbereiding voor het project | Informatie verzamelen voor de analyse en vragen stellen aan de klant + analyse maken | aan zijn piet getrokken | vakantie | geiten geneukt
Wat ga je doen? | Opmaken van use case diagram | Planning opstellen + helpen met het use case diagram | Zoeken naar methodes om de Windows en Linux Server te backuppen + uitwerken van de software strategie | taakverdeling OO-analyse, OO-analyse | bekijken opdrachten voor deze week, afspraak taakverdeling
Wat zijn je problemen? | / | / | / | tijd verloren door presentatie | /
Woensdag 6 jan 2010
| Kenny Vanrusselt | Bjorn Jorissen | Kevin Schepers | Silvio Machiels | Niels Carmans
Wat heb je gedaan? | Use-case diagram | IP Plan + Backup doc opstellen, AGDLP schema opstellen + Policies juist zetten, Hardware en software doc opstellen | zoeken naar backupsoftware voor de Windows Servers, zoeken naar backupsoftware voor Linux, restricties voor gebruikers | Gegevensanalyse, datamodel opnieuw besproken met de groep, uitwerken FCO-IM | Document opgesteld ivm beveiliging / backup, opstellen van een uitnodiging voor een vergadering, opzoekwerk ivm met prijzen over hardware/software
Wat ga je doen? | Toestandsdiagrammen + Use-case versie 2 + vergaderen | Netwerkschema uitwerken in PT, definitief doc afwerken, opdracht hardware en software afwerken + vergaderen | het onderdeel Software Strategie verder uitwerken + vergaderen | Gegevensanalyse afwerken, OO-analyse, vergaderen, contactmoment | opstellen uitnodiging ivm de vergadering, netwerkplan controleren + vergaderen
Wat zijn je problemen? | / | Gebrek aan informatie, gebrak aan juiste uitleg leerkracht | / | Tabellen die niet goed overeen kwamen met hoe we deze in gedachten hadden, OO-analyse die niet goed lukte | Moeilijke keuzes bij soft/hardwar, deuren gingen smiddags 30 min later open...
Donderdag 7 jan 2010
| Kenny Vanrusselt | Bjorn Jorissen | Kevin Schepers | Silvio Machiels | Niels Carmans
Wat heb je gedaan? | USe-case versie 2 + toestandsdiagrammen | Document netwerkontwerp afgewerkt | Software/Hardware strategie verder uitwerken + kostenraming maken | Gegevensanalyse afgewerkt, geholpen bij ms project, geholpen bij oo-analyse, meeting met de mensen van de meander | Vergadering, Nalezen van verslag, pstellen uitnodiging (Engels) + verslag (Engels), controle ivm het netwerkplan
Wat ga je doen? | Toestandsdiagrammen versie 2 + Use case beschrijvingen | Taak beveiliging | Het volledige document overlopen en zoeken naar eventuele fouten + contactmoment externen | oo-analyse en databasescripts + contactmoment externen | bekijken van uitnodiging (Frans), bekijken van verslag (Frans) + contactmoment externen
Wat zijn je problemen? | / | We wisten niet wat de juiste werkwijze was voor ip-plan | / | Gegevensanalyse nam meer tijd in beslag dan gehoopt, omdat er steeds nieuwe tabellen naar boven kwamen | /

## SPRINT 1 Week 2
Maandag 11 jan 2010
| Arne De Greef | Gert Thora | Koen Winters | Philippe Symons | Quiny Boets | Sabahat Baig | Wouter Durwael | Yoni Millen
Wat heb je gedaan? | Use-case beschrijvingen + toestandsdiagrammen versie 2 | Taak beveiliging | welke certificaten er moeten gebruikt worden binnen ons project, de beveiliging van de verschillende servers | database scripts, bespreken aanpak | Vergadering, bekijken van verslag, vertalen van vergadering en verslag (engels), afwerken definitief netwerkplan | testmanagement dossier versie 1 + afwerken MS Project versie 2, Wiki + contactmoment externen | verslag vergadering, oo-analyse | Databasescript begonnen, gegevensmodel aangepast
Wat ga je doen? | table definities oracle script | Document beveiliging | het gebruik van een firewall, hashes | database scripts | Opstellen van logboek (wiki), overlopen netwerkimplementatie linux, vertalen vergadering/verslag (frans) | Scrum doc opstellen + bijhouden, Wiki, logboek bijhouden + veragdering swmers | db-scripts maken, uitnodiging vergadering opstellen | Databasescript afmaken, procedures, views, e.d. afmaken
Wat zijn je problemen? | / | / | / | op een gegeven moment kon 3 man niet voort omdat ze moesten wachten op 1 persoon (Yoni), Hij was de enige met de databsescripts | / | / | / | /
Woensdag 13 jan 2010
| Arne De Greef | Gert Thora | Koen Winters | Philippe Symons | Quiny Boets | Sabahat Baig | Wouter Durwael | Yoni Millen
Wat heb je gedaan? | table definities oracle script | Document beveiliging | beveiliging van de servers, de te gebruiken firewall, logboek audit programma | databasescripts: structuur van de database | Beveiliging Wifi, Uitwerken document Wifi | Scrum doc opstellen + bijhouden, Wiki, logboek bijhouden, SVN opstellen | uitnodiging vergadering opstellen, db-scripts schrijven | Databasescript, Stored procedures bedacht
Wat ga je doen? | Drop script+settings script+insert procedures + vergaderen | Beveiliging + Presentaties en vergadering | logboek audit programma (verdere uitwerking), Engels Proces Evaluation + Presentation en vergadering | databasescripts: werken aan de stored procedures, views, vergadering | Overlopen document beveiliging, Vergadering, => Verslag | SVN handleiding, SCRUM, logboek vertalen + vergadering | lijst nodige stored-procedures opstellen, vergadering leiden | Stored procedures schrijven + vergadering
Wat zijn je problemen? | / | / | / | tijdsgebrek: we gaan minder tijd hebben per stored procedure dan verwacht | / | / | / | Geen oracle database ter beschikking, testen is onmogelijk!
Donderdag 14 jan 2010
| Arne De Greef | Gert Thora | Koen Winters | Philippe Symons | Quiny Boets | Sabahat Baig | Wouter Durwael | Yoni Millen
Wat heb je gedaan? | Drop script+settings script+insert procedures | Beveiliging | Firewall, Logboek Audit verder afwerken, Uitnodiging + Verslag maken in het Frans | Databasescripts: Stored procedures, vergadering | Beveiliging, Uitleg blade server | SVN handleiding, SCRUM, logboek vertalen + vergadering | lijst nodige stored procedures opgesteld, vergadering voorzitter, stored procedures uitschrijven | Stored proceduresn Views, Database in orde gemaakt
Wat ga je doen? | stored procedures+verslag vergadering | Afwerken document beveiliging, Taken frans en engels afwerken | Verslag in het Frans verder afwerken, Logboek maken in het Frans + Installatie server | Databasescripts: Stored procedures, indexen, views | Installatie van servers, Maken van een domein, Engels verslag nagelezen, Documentatie Stored procedures | logboek vertalen naar het engels, wiki en scrum bijhouden | stored procedures schrijven + testen | Opstartscript
Wat zijn je problemen? | / | / | / | We hebben 79 stored procedures... Tijd is dus onze vijand he | / | / | / | /

## SPRINT 2 Week 3
Maandag 18 jan 2010
| Arne De Greef | Gert Thora | Koen Winters | Philippe Symons | Quiny Boets | Sabahat Baig | Wouter Durwael | Yoni Millen
Wat heb je gedaan? | stored procedures+verslag vergadering | Afwerken document beveiliging, Taken frans en engels afwerken | Verslag in het Frans verder afwerken, Logboek maken in het Frans + Installatie server | Oracle: stored procedures | Installatie van servers, Maken van een domein, Engels verslag nagelezen, Documentatie Stored procedures | logboek vertalen naar het engels, wiki en scrum bijhouden | Stored-procedures uitgeschreven + getest | Oracle scripts
Wat ga je doen? | opzetten Oracle databank | Servers instellen, Opdracht cisco begonnen (Packettracer) | implementatie Servers | Oracle: Server installeren | Servers configureren (Remote desktop), extra netwerkkaarten + Ip settings controlleren | SLA maken + SCRUM, vergadering swmers | De Oracle scripts omzetten naar MySQL | Screendesign
Wat zijn je problemen? | / | Weinig input van bepaalde groepsleden | / | Oracle 10 g werkt niet op server 2008: speciale versie moet ervoor afgehaald worden | / | / | / | /
Woensdag 20 jan 2010
| Arne De Greef | Gert Thora | Koen Winters | Philippe Symons | Quiny Boets | Sabahat Baig | Wouter Durwael | Yoni Millen
Wat heb je gedaan? | Opzetten databank Oracle | Document beveiliging, Installatie IPCOP | implementatie Servers | Oracle databank installeren | (Seminarie) | SLA maken + SCRUM, vergadering swmers | Screen design | Screendesign bewoners en administratie
Wat ga je doen? | Opzetten databank Oracle | Document beveiliging verder werken | Cisco Configuratie | Oracle databank installeren | Functie beschrijving frans, Packet tracer | punt 2 testmanagement dossier + verbeteren versie 1 | php kennis opfrissen, screen design | Franse presentatie, Screendesign externe gebruikers
Wat zijn je problemen? | Oracle databank naar nieuwe server moeten verplaatsen (opnieuw maken) | IPCOP werkt nog steeds niet | / | Errors met het aanmelden. We kunnen ons niet aanmelden. Oracle 10g op domeincontrollerprobleem? Oracle 10g+server 2008 probleem? | / | testmanagement dossier versie 1 werd nog niet verbeterd door Mevr. Fuchs | / | /
Donderdag 21 jan 2010
| Arne De Greef | Gert Thora | Koen Winters | Philippe Symons | Quiny Boets | Sabahat Baig | Wouter Durwael | Yoni Millen
Wat heb je gedaan? | Oracle Databank opzetten + opvullen | Document beveiliging, IPCOP installatie | Cisco Configuratie | Database: Oracle configureren | Functie beschrijving frans, Packet tracer | punt 2 testmanagement dossier + verbeteren versie 1 | Screen design afwerken, JQuery plugins gezocht en getest, PHP kennis opfrissen | Administratiepaneel lay-out
Wat ga je doen? | back-up strategie Oracle databank + vergaderen | Document cisco verder werken + vergaderen | Cisco Configuratie, Linux Firewall, Installatie Ununtu + vergaderen | Database: Oracle configureren + documenteren + vergaderen | Servers configureren, Ipcop + vergaderen | SCRUM, vergadering, presentatie engels | MySQL db maken, Administrator module programmeren (PHP) + vergaderen | Administratiepaneel, Templateparser maken, XML-parser maken + vergaderen
Wat zijn je problemen? | / | / | Cisco Configuratie verloopt moeizaam, Een hele boel problemen om netwerkverbinding te krijgen op de servers | Rman was niet overal even logisch | proxy problemen | testmanagement dossier versie 1 werd nog niet verbeterd dus die heb ik niet kunnen maken | MySQL db-scripts zaten nog enkele foutjes in | /

## SPRINT 2 Week 4
Maandag 25 jan 2010
| Arne De Greef | Gert Thora | Koen Winters | Philippe Symons | Quiny Boets | Sabahat Baig | Wouter Durwael | Yoni Millen
Wat heb je gedaan? | back-up strategie Oracle databank | Document beveiliging verder werken | Linux documentatie | Afspraken gemaakt in de vorm van een klassendiagram | weekend | SCRUM, vergadering, presentatie engels | DB connectie maken met PHP (pdo), Enkele voorbeeldjes in PHP maken | Administratiepaneel gestart, Documentatie modulair programmeren en WPF
Wat ga je doen? | document beveiliging + documentatie modulair programmeren | Document beveiliging afmaken, uitnodiging vergadering maken | Beveiliging: hashes + firewall | Verderwerken aan klassendiagram + logincontrol | Ipcop herinstalleren wegens proxy probs, Ip servers | GUI Design guide maken, scrum | Vergaderen, Verder aan het admin panneel werken in PHP | Documentatie modulair programmeren en WPF
Wat zijn je problemen? | / | / | / | / | proxy | / | / | /
Woensdag 27 jan 2010
| Arne De Greef | Gert Thora | Koen Winters | Philippe Symons | Quiny Boets | Sabahat Baig | Wouter Durwael | Yoni Millen
Wat heb je gedaan? | document beveiliging + documentatie modulair programmeren | Document beveiliging werken, ipcop configureren | Beveiliging: Firewall + Servers | LoginFotoControl + Login-klasse+ klassendiagram | ipcop, documentatie linux | GUI Design guide maken, scrum | Vergaderen, Voorbeelden zoeken plugins in c#, Voorbeelden maken in WPF | Beveiliging applicatie, Documentatie WPF, UserControl Knop
Wat ga je doen? | Plugin Manager + plugin interface | Ipcop werkende maken, Beveiliging afwerken, windows 7 installeren | Beveiliging: Servers + Certificaten, IPCop | LoginFotoControl+Login-klasse + module | toegang internet, port forwarding, controle ip/poorten | GUI Design guide maken, scrum + testmanagement dossier - Versie 1 verbeteren | Hoofdprogramma programmeren: interfaces maken + module manager maken | Connectie database, Ophalen modules
Wat zijn je problemen? | / | / | / | Valt zwaar tegen: er moet met de resolutie rekening gehouden worden, met de animaties, de posities na de animatie, de layout van het panel | subnet 255.255.0.0 in plaats van 255.255.255.0 | / | / | /
Donderdag 28 jan 2010
| Arne De Greef | Gert Thora | Koen Winters | Philippe Symons | Quiny Boets | Sabahat Baig | Wouter Durwael | Yoni Millen
Wat heb je gedaan? | Plugin Manager + plugin interface | Document cisco + afwerken! | Document Beveiliging nog wat verder afwerken, Linux implementatie: IPCop | Gewerkt aan de loginfotocontrol | toegang internet, port forwarding, controle ip/poorten | GUI Design guide maken, scrum + testmanagement dossier - Versie 1 verbeteren | WPF voorbeelden maken, Voorbeeld plugin manager maken | Hoofdapplicatie, Connectieklasse
Wat ga je doen? | nieuwsbrief plugin + vergaderen | ziek | Document Beveiliging & Linux, Logboek maken voor de weken 3 en 4: Engels, Frans + vergaderen | Werken aan de loginfotocontrol + vergaderen | documentatie linux, apache, php, webmin + vergaderen | dagboek ned maken, GUI design guide maken + vergadering | Definitieve plugin manager maken + vergaderen | Connectieklasse verder afwerken + vergaderen
Wat zijn je problemen? | / | / | / | Er komt meer bij kijken dan oorspronkelijk gedacht: er zijn geen kant en klare controls die we kunnen gebruiken, dus moet er heel wat gelet worden op pixels en groottes enz. Ook de animaties moeten continu worden herberekend | / | / | Er waren enkele problemen doordat we gebruik maken van WPF, deze usercontrols konden niet in een gewoon windows form geïntegreerd worden | /

## SPRINT 3 Week 5
Maandag 1 feb 2010
| Arne De Greef | Gert Thora | Koen Winters | Philippe Symons | Quiny Boets | Sabahat Baig | Wouter Durwael | Yoni Millen
Wat heb je gedaan? | nieuwsbrief plugin | ziek | Beveiliging: implementatie op de servers | Bespreken code vorige week | documentatie linux, apache, php, webmin | dagboek ned maken, GUI design guide maken + vergadering | plugin manager omzetten naar WPF, vergaderen | Connectieklasse verder afwerken
Wat ga je doen? | presentatie KBC + nieuwsbrief plugin + aanpassing plugin interface | Cisco + packet tracer, voorstelling bij de meander + scrum powerpoint | Beveiliging: implementatie op de servers | presentatie bij de meander | Ftp (linux/windows), apache testen, Mailserver (installatie),opstellen document ivm servers/ip/accounts | testmanagement dossier punt 5 en 6 + powerpoint scrum | PluginManager aanpassen | Connectieklasse PHP, Bezoek VZW De Meander
Wat zijn je problemen? | / | / | / | Tijd verloren met presentatie meander. | mailserver / dmz | / | / | /
Woensdag 3 feb 2010
| Arne De Greef | Gert Thora | Koen Winters | Philippe Symons | Quiny Boets | Sabahat Baig | Wouter Durwael | Yoni Millen
Wat heb je gedaan? | presentatie KBC + nieuwsbrief plugin + aanpassing plugin interface | Packet Tracer | Implementatie van de beveiligingsaspecten | Datalaag | languard | testmanagement dossier punt 5 en 6 + powerpoint scrum, wiki | PluginManager aanpassen | Klasse Video en Videotype gemaakt, Connectie-klasse PHP, Albums in PHP
Wat ga je doen? | Nieuwsbrief plugin | Packet Tracer | Implementatie van de beveiligingsaspecten + implementatie en documentatie opdracht Linux | Datalaag | mediawiki | wiki aanvullen, testmanagement dossier punt 5 & 6 + scrum | Controller klasses aanmaken | Albums PHP, Fotos in PHP, Fotoalbums en Fotos toevoegen PHP
Wat zijn je problemen? | scrollen door WPF frame | / | Implementatie van de beveiliging verloopt moeizaam. Vele programma's werken niet naar behoren | / | fout bij installatie in linux | niet duidelijk wat er af gegeven moet worden | / | Stored procedures en views ophalen in PHP
Donderdag 4 feb 2010
| Arne De Greef | Gert Thora | Koen Winters | Philippe Symons | Quiny Boets | Sabahat Baig | Wouter Durwael | Yoni Millen
Wat heb je gedaan? | Klassenbibliotheken hoofdprogramma | Packet Tracer | Taak beveiliging, implementatie Linux | Datalaag | linux | wiki aanvullen, testmanagement dossier punt 5 & 6 + scrum | Controller klasses aangemaakt | Albums PHP, Fotooverzicht PHP
Wat ga je doen? | Klassenbibliotheken hoofdprogramma + vergaderen | Server 2008 + Packet Tracer + vergaderen | Implementatie Linux, Linux uitschrijven van de implementatie, Exchange Server installeren + vergaderen | Module boodschappenlijstje + vergaderen | mediawiki, aanpassing ftp + vergaderen | wiki aanvullen, beta tekens zoeken voor applicatie, testmanagement dossier punt 5 & 6 + scrum en vergadering + tests uitvoeren | Vergaderen, FTP-klasse programmeren + vergaderen | Gebruikers toevoegen, Gebruikers beheren + vergaderen
Wat zijn je problemen? | / | Packet tracer werkt niet | / | / | mediawiki slechte tutorials op inet | / | De ftp-connectie liep niet 100% , dit komt door de proxy | /

## SPRINT 3 Week 6
Maandag 8 feb 2010
| Arne De Greef | Gert Thora | Koen Winters | Philippe Symons | Quiny Boets | Sabahat Baig | Wouter Durwael | Yoni Millen
Wat heb je gedaan? | Klassenbibliotheken hoofdprogramma | Server 2008 + Packet Tracer | Implementatie Linux, Linux uitschrijven van de implementatie, Exchange Server installeren | Gewerkt aan de module Boodschappenlijstjes | mediawiki, aanpassing ftp | wiki aanvullen, beta tekens zoeken voor applicatie, testmanagement dossier punt 5 & 6 + scrum en vergadering + tests uitvoeren | FTP-klasse programmeren, Vergaderd | Gebruikerspagina admin
Wat ga je doen? | nieuwsbrief module | Packet Tracer, Presentatie Frans, Server 2008 | Linux implementatie: backup, Linux documentatie, Mailserver installeren | werken aan de module Boodschappenlijstjes | controle mediawiki, installatie joomla, begin archivo | beta tekens zoeken voor applicatie, vergadering SWM'ers, scrum + wiki | FTP-klasse afwerken, Update klasse programmeren | Gebruikerspagina afmaken
Wat zijn je problemen? | / | / | Mailserver installeren op een Windows Server 2008 | Echt probleem is dat niet, maar als co-projectleider moet je de hele tijd mensen helpen, dat je eigen werk niet zo goed vooruit gaat. | / | / | / | /
Woensdag 10 feb 2010
| Arne De Greef | Gert Thora | Koen Winters | Philippe Symons | Quiny Boets | Sabahat Baig | Wouter Durwael | Yoni Millen
Wat heb je gedaan? | nieuwsbrief module | Packet tracer taak afwerken | Implementatie Linux, Documentatie Linux, Mailserver installeren + configureren | Module boodschappenlijstjes | monitoring | beta tekens zoeken voor applicatie, vergadering SWM'ers, scrum + wiki | Maken van de update klasse, Maken van de ftp klasse, Muziek plugin programmeren | FTP-connectie klasse PHP, Fotos uploaden via FTP, Gebruikers toevoegen klaar
Wat ga je doen? | printfunctionaliteit: boodschappenlijstjes module | Server 2008: FTP en SVN | Documentatie Linux, Mailserver opnieuw installeren + configureren | Hoofdprogramma: Pluginmanager fixen + Updater samen met wouter | monitoring | wiki, scrum, testrapport + logboek | Muziek + foto plugin programmeren, Pluginmanager optimaliseren | Fotos uploaden via FTP, Fotos beheren
Wat zijn je problemen? | / | / | Mailserver in het domein brengen zorgde voor vele problemen. | PluginManager bolt nie goed | nagios, moeilijke cfg | / | De pluginmanager wou niet meer werken, bleek dit te liggen aan de .svn map in het project | /
Donderdag 11 feb 2010
| Arne De Greef | Gert Thora | Koen Winters | Philippe Symons | Quiny Boets | Sabahat Baig | Wouter Durwael | Yoni Millen
Wat heb je gedaan? | printfunctionaliteit: boodschappenlijstjes module | Server 2008: FTP en SVN | Exchange Server, ISA Server, Documentatie Linux | Pluginmanager fixen + Boodschappenlijstje fixen + Updater fixen | monitoring | wiki, testrapport | Plugins implementeren in hoofdprogramma | Afbeeldingen beheren, Afbeeldingen aan gebruiker, Albums beheren, Leefgroepen beheren, Muziek toevoegen
Wat ga je doen? | modules, nieuwe logo maken + vergaderen | Server 2008: SVN en mailserver + vergaderen | ISA Server, Logboek Frans + Engels, Exchange Server + vergaderen | Boodschappenlijstje fixen + PluginManager fixen + vergaderen | Blade monitoren, Nagios, document nagios! + vergaderen | vergadering + tests uitvoeren, testrapport, logboek, logo maken | Plugins implementeren in hoofdprogramma + vergaderen | Muziek beheren afmaken, SQL in orde + vergaderen
Wat zijn je problemen? | / | / | / | PluginManager crasht de hele tijd | nagios: slechte tutorials | niet iedereen vult zijn logboek op tijd in + niet duidelijk wanneer taak informaticarecht afgegeven moet worden | / | /

## Week 7
Maandag 22 feb 2010
| Arne De Greef | Gert Thora | Koen Winters | Philippe Symons | Quiny Boets | Sabahat Baig | Wouter Durwael | Yoni Millen
Wat heb je gedaan? | modules, nieuwe logo maken | Server 2008: SVN en mailserver | Frans Presentatie | Foutafhandeling in iedere module + hoofdprogramma | Blade monitoren, Nagios, document nagios! | vergadering + tests uitvoeren, testrapport, logboek, logo maken | Plugins implementeren in hoofdprogramma | Muziekmodule -, Videomodule -, Nieuwsbriefmodule administratie
Wat ga je doen? | code conventions, modulestructuur | server 2003: mailserver | Frans Presentatie, Documentatie Monitoring | Presentatie Frans, afwerken foutafhandeling | Presentatie Engels, Documentatie Nagios, Wsus configureren, documenteren, Uitnodiging vergadering opstellen/verzenden | taak informaticarecht | Bugfixen, Engels presentatie | Nieuwsbriefmodule administratie, Algemene settings
Wat zijn je problemen? | / | / | / | Vlak voor de presentatie frans, crashte ons programma telkens, waardoor we voor deze presentatie een oude versie hebben moeten gebruiken | / | wetteksten waren moeilijk te vinden ivm logo | De plugins wouden niet meer werken met het hoofdprogramma | Grootte bestanden bij upload PHP stond te laag
Woensdag 24 feb 2010
| Arne De Greef | Gert Thora | Koen Winters | Philippe Symons | Quiny Boets | Sabahat Baig | Wouter Durwael | Yoni Millen
Wat heb je gedaan? | code conventions, modulestructuur | server 2003: mailserver | Frans Presentatie, Documentatie Monitoring | Foutafhandeling, Scrollpijlen | monitoring | taak informaticarecht, uitnodiging vergadering opstellen + versturen | Engels presentatie, bugfixen | Muziek-, Video-, Nieuwsbriefmodule + Overzetten naar webserver
Wat ga je doen? | logo's, modulestructuur, knoppenhandlers modules | Server 2003 + 2008 policies +adsi+ eindpresentatie | Documentatie Monitoring, Implementatie Windows: policies, Implementatie Windows: documentatie | Scrollpijlen in de modules die het nog nodig hebben | Presentatie netwerken, extra screenshots, document monitoring afwerken/posten | presentatie frans, wiki + scum, tests uitvoeren | Bugfixen, andere database implementeren | Overzetten naar webserver, Bugfixen, Modules beheren
Wat zijn je problemen? | / | / | / | De verandering van database veroorzaakte een hoop problemen: ons programma begon systematisch te crashen | / | / | / | Linuxserver crasht soms, Uploadgrootte bestanden stond te laag
Donderdag 25 feb 2010
| Arne De Greef | Gert Thora | Koen Winters | Philippe Symons | Quiny Boets | Sabahat Baig | Wouter Durwael | Yoni Millen
Wat heb je gedaan? | logo's, modulestructuur, knoppenhandlers modules | Server 2003 + 2008 policies +adsi | Documentatie Monitoring, Implementatie Windows Server: Policies, implementatie Windows: Documentatie | Bugfixes, scrollbars in verschillende modules | Presentatie voorbereiden voor netwerken | presentatie frans, wiki + scum, tests uitvoeren | Bug fixen | Modules beheren, Boodschappenlijstje
Wat ga je doen? | afhandeling modules + veragderen | Server 2008 cobain + eindpresentatie + vergaderen | Documentatie Implementatie Windows, Logboek Synthese Engels & Frans + vergaderen | Fotocontrol herschrijven, bugfixes + vergaderen | presenteren + vergadering | definitief testrapport opstellen, scrum + wiki bijhouden, vergaderen (ik ben de secretaresse) | Laaste kleine aanpassingen maken aan programma + Vergaderen | Boodschappenlijstjes afmaken, Symbolen, Login + vergaderen
Wat zijn je problemen? | / | / | / | Nieuwe databasegegevens leverden een heleboel bugs op (hoewel het maar goed is dat ze nu opduiken en nie op een ander moment) | / | / | / | Linuxserver soms crappy

## Week 8
Maandag 1 maart 2010
| Arne De Greef | Gert Thora | Koen Winters | Philippe Symons | Quiny Boets | Sabahat Baig | Wouter Durwael | Yoni Millen
Wat heb je gedaan? | afhandeling modules + veragderen | Server 2008 cobain + eindpresentatie + vergaderen | Documentatie Implementatie Windows, Logboek Synthese Engels & Frans + vergaderen | Fotocontrol herschrijven, bugfixes + vergaderen | presenteren + vergadering | definitief testrapport opstellen, scrum + wiki bijhouden, vergaderen (ik ben de secretaresse) | Laaste kleine aanpassingen maken aan programma + Vergaderen | Boodschappenlijstjes afmaken, Symbolen, Login + vergaderen
Wat ga je doen? | Afsluiten project | Afsluiten project | Afsluiten project | Afsluiten project | Afsluiten project | Afsluiten project | Afsluiten project | Afsluiten project
Wat zijn je problemen? | / | / | / | / | / | / | / | /
Woensdag 3 maart 2010
| Arne De Greef | Gert Thora | Koen Winters | Philippe Symons | Quiny Boets | Sabahat Baig | Wouter Durwael | Yoni Millen
Wat heb je gedaan? | Afsluiten project | Afsluiten project | Afsluiten project | Afsluiten project | Afsluiten project | Afsluiten project | Afsluiten project | Afsluiten project
Wat ga je doen? | Afsluiten project | Afsluiten project | Afsluiten project | Afsluiten project | Afsluiten project | Afsluiten project | Afsluiten project | Afsluiten project
Wat zijn je problemen? | / | / | / | / | / | / | / | /