## SPRINT 1 Week 1
Woensdag 11 feb 2015
| Kenny Vanrusselt | Bjorn Jorissen | Kevin Schepers | Silvio Machiels | Niels Carmans
Wat heb je gedaan? | Verzamelen van info, Opmaken van use case diagram + omschrijving | Informatie verzamelen voor de analyse en vragen stellen aan de klant + analyse maken | Informatie verzamelen voor de analyse en vragen stellen aan de klant + analyse maken | Gegevens over het project verzamelen als voorbereiding | gegevens analyseren en requirements opstellen
Wat ga je doen? | Ontwerpen van mockups / layout | Planning opstellen + helpen met het use case diagram | helpen met use case diagram + wireframes opstellen | Helpen met use cases + analyse | Use case description helpen ontwikkelen
Wat zijn je problemen? | / | / | / | / | /
Woensdag 25 feb 2015
| Kenny Vanrusselt | Bjorn Jorissen | Kevin Schepers | Silvio Machiels | Niels Carmans
Wat heb je gedaan? | Mockups van de desktop applicatie gemaakt | Informatie verzamelen voor de analyse en vragen stellen aan de klant + analyse maken | Informatie verzamelen voor de analyse en vragen stellen aan de klant + analyse maken | Gegevens over het project verzamelen als voorbereiding | requirements opgesteld
Wat ga je doen? | UML Diagrammen uitwerken | Planning opstellen + helpen met het use case diagram | helpen met use case diagram + wireframes opstellen | Helpen met use cases + analyse | Website Mockups
Wat zijn je problemen? | / | / | / | / | /